## Cashflow Modeling
© Feasibility.pro |  | Cash Flow Forecast Adjustment
Cash Flow Forecast Adjustment Model
| Current Month | 2015-06-01
| Month → | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | Total
| Capital Expenditure ($) | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 4000 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 40000
| Actual Cash Flow | 0 | 1500 | 1800 | 1900 | 2500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
Cash Flow Forecast Adjustment - Using Excel Formulas | bar: 2015-01-01 to 2015-02-01
| Revised Cash Flow (Forecast Formula) | 0 | 1500 | 1800 | 1900 | 2500 | 3000 | 3901.7544 | 3296.4912 | 2085.9649 | 2691.2281 | 2085.9649 | 2691.2281 | 2085.9649 | 2691.2281 | 2085.9649 | 34315.7895
| Revised Cash Flow (Trend Formula) | 0 | 1500 | 1800 | 1900 | 2500 | 3000 | 3901.7544 | 3296.4912 | 2085.9649 | 2691.2281 | 2085.9649 | 2691.2281 | 2085.9649 | 2691.2281 | 2085.9649 | 34315.7895
Cash Flow Forecast Adjustment - Using S-Curve | bar: 2015-01-01 to 2015-02-01
| Original Cash Flow (%) | 2.5% | 5% | 6.25% | 7.5% | 6.25% | 6.25% | 10% | 8.75% | 6.25% | 7.5% | 6.25% | 7.5% | 6.25% | 7.5% | 6.25% | 100%
| Actual (%) | 0% | 3.75% | 4.5% | 4.75% | 6.25% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.75%
| Updated Cash Flow (%) | 0% | 3.75% | 4.5% | 4.75% | 6.25% | 7.5% | 11.06% | 9.675% | 6.91% | 8.292% | 6.91% | 8.292% | 6.91% | 8.292% | 6.91% | 100%
| Revised Cash Flow (S-Curve Method) | 0 | 1500 | 1800 | 1900 | 2500 | 3000 | 4422.6415 | 3869.8113 | 2764.1509 | 3316.9811 | 2764.1509 | 3316.9811 | 2764.1509 | 3316.9811 | 2764.1509 | 40000
| Original Cumulative Cash Flow | 1000 | 3000 | 5500 | 8500 | 11000 | 13500 | 17500 | 21000 | 23500 | 26500 | 29000 | 32000 | 34500 | 37500 | 40000
| Re-forecasted Cumulative Cash Flow | 0 | 1500 | 3300 | 5200 | 7700 | 10700 | 15122.6415 | 18992.4528 | 21756.6038 | 25073.5849 | 27837.7358 | 31154.717 | 33918.8679 | 37235.8491 | 40000